## Gantt
PLAN DE ACCIÓN – INTEGRACIÓN SAP EN FABRIC ¦ Arquitectura Medallion (Estrategia 3: Silver dual + Capa Conformada)
Inicio: 17-Mar-2026 ¦ Duración total estimada: 13–20 semanas ¦ Capacidad asignada: ~40–50% del equipo ¦ Fecha de corte: 17-Mar-2026
⚠️ ALERTA: Go-live SEL objetivo Abril 2026. Con duraciones mínimas y trabajo paralelo es alcanzable, pero requiere comenzar Fase 0 INMEDIATAMENTE y gestionar riesgos activamente.
Fase | Cód. | Actividad | Entregable clave | Días | Inicio | Fin | Responsable | S1 16/03 | S2 23/03 | S3 30/03 | S4 06/04 | S5 13/04 | S6 20/04 | S7 27/04 | S8 04/05 | S9 11/05 | S10 18/05 | S11 25/05 | S12 01/06 | S13 08/06 | S14 15/06
FASE 0: CIERRE ESTRATEGIA — Objetivo: Estrategia adoptada, lista de entidades y plan source_system ¦ Hito: Priorización lista
F0 | 0.1 | Formalizar adopción Estrategia 3 | OK o ajustes al plan documentados | 3 | 17-Mar-26 | 19-Mar-26
F0 | 0.2 | Definir lista de entidades Silver | Lista priorizada (clientes, materiales, órdenes venta, facturas…) | 3 | 20-Mar-26 | 22-Mar-26
F0 | 0.3 | Identificar tablas sin source_system | Lista de tablas + plan de cambio faseado | 2 | 23-Mar-26 | 24-Mar-26
FASE 1: MAPEO Y DISEÑO — Objetivo: Matriz SAP→Silver por entidad, diseño lh_silver_sap y capa conformada, Bronze SAP ampliado ¦ Hito: Diseño y matriz listos
F1 | 1.1 | Matriz de mapeo CDS ↔ Silver | Matriz de mapeo por entidad | 7 | 24-Mar-26 | 30-Mar-26
F1 | 1.2 | Full vs. Incremental + control SAP | source_to_bronze_control_sap actualizado | 4 | 31-Mar-26 | 03-Apr-26
F1 | 1.3 | Diseño lh_silver_sap | Documento de diseño lh_silver_sap | 3 | 04-Apr-26 | 06-Apr-26
F1 | 1.4 | Diseño capa conformada | Especificación capa conformada | 2 | 07-Apr-26 | 08-Apr-26
F1 | 1.5 | Ampliar lh_bronze_sap (piloto) | Pipelines Source→Bronze SAP para piloto | 3 | 09-Apr-26 | 11-Apr-26
FASE 2: PILOTO (1 ENTIDAD) — Objetivo: Una entidad de punta a punta; patrón documentado para rollout ¦ Hito: Patrón replicable
F2 | 2.1 | ETL Bronze SAP → lh_silver_sap | Pipeline + tabla en lh_silver_sap | 4 | 08-Apr-26 | 11-Apr-26
F2 | 2.2 | Vista conformada piloto | Vista conformada probada | 2 | 12-Apr-26 | 13-Apr-26
F2 | 2.3 | Validación punta a punta | OK validación + lecciones aprendidas | 2 | 14-Apr-26 | 15-Apr-26
F2 | 2.4 | Documentar patrón estándar | Guía 'cómo agregar entidad SAP' | 1 | 16-Apr-26 | 16-Apr-26
FASE 3: ROLLOUT ENTIDADES EMPRESAS TECC — Objetivo: Todas las entidades necesarias para vistas Gold (reportes y RPAs) de SEL/SCO/STU ¦ Hito: Vistas listas para SEL
F3 | 3.1 | Priorizar orden de entidades | Orden de implementación documentado | 2 | 15-Apr-26 | 16-Apr-26
F3 | 3.2 | Implementar entidades (Bronze → Silver → Conformada) | Todas las entidades críticas en lh_silver_sap y capa conformada | 30 | 17-Apr-26 | 16-May-26
F3 | 3.3 | Revisión de calidad y estándares | Ajustes y estándares documentados | 5 | 17-May-26 | 21-May-26
F3 | 3.4 | Extender source_system en Silver | Silver multi-origen habilitado | 2 | 22-May-26 | 23-May-26
FASE 4: GO-LIVE SEL — Objetivo: Reportes y RPAs de SEL operativos con datos SAP vía capa conformada ¦ Hito: SEL en producción con SAP
F4 | 4.1 | Actualizar go-live y validación rápida | Tabla go-live actualizada; validación ejecutada | 1 | 20-May-26 | 20-May-26
F4 | 4.2 | Validación con negocio | OK de negocio o lista de ajustes | 4 | 21-May-26 | 24-May-26
F4 | 4.3 | Soporte post go-live SEL | Estabilización operativa SEL | 3 | 25-May-26 | 27-May-26
FASE 5: STU + SCO + BLOQUES FINANCIERAS — Objetivo: Go-live STU (May) y SCO (Jun); estabilización final del proceso ¦ Hito: Transición cerrada
F5 | 5.1 | Go-live STU + 2.º bloque financieras (Mayo) | STU + bloque fin. cubiertos en capa conformada | 7 | 27-May-26 | 02-Jun-26
F5 | 5.2 | Go-live SCO + último bloque financieras (Junio) | Transición cerrada para todas las empresas | 7 | 03-Jun-26 | 09-Jun-26
F5 | 5.3 | Estabilización final | Proceso estable + documentación de operación | 7 | 10-Jun-26 | 16-Jun-26
LEYENDA
Fase 0: Cierre estrategia
Fase 1: Mapeo y diseño
Fase 2: Piloto (1 entidad)
Fase 3: Rollout entidades Empresas TECC
Fase 4: Go-live SEL
Fase 5: STU + SCO + Bloques financieras

## Actividades Detalle
ACTIVIDADES DETALLE – Integración SAP en Fabric
Fase | Código | Actividad | Descripción detallada | Entregable | Días | Fechas
FASE 0: CIERRE ESTRATEGIA ¦ Objetivo: Estrategia adoptada, lista de entidades y plan source_system ¦ Hito: Priorización lista ¦ 17-Mar-26 → 23-Mar-26
F0 – Cierre estrategia | 0.1 | Formalizar adopción Estrategia 3 | Validar con stakeholders Estrategia 3 (Silver dual + conformada); documentar ajustes. | OK o ajustes al plan documentados | 3 | 17-Mar-26 → 19-Mar-26
F0 – Cierre estrategia | 0.2 | Definir lista de entidades Silver | Identificar y priorizar entidades Silver que alimentan vistas Gold para SEL/SCO/STU. Maestros primero. | Lista priorizada (clientes, materiales, órdenes venta, facturas…) | 3 | 20-Mar-26 → 22-Mar-26
F0 – Cierre estrategia | 0.3 | Identificar tablas sin source_system | Revisar qué tablas Silver tienen source_system; plan de extensión sin romper pipelines QAD. | Lista de tablas + plan de cambio faseado | 2 | 23-Mar-26 → 24-Mar-26
FASE 1: MAPEO Y DISEÑO ¦ Objetivo: Matriz SAP→Silver por entidad, diseño lh_silver_sap y capa conformada, Bronze SAP ampliado ¦ Hito: Diseño y matriz listos ¦ 24-Mar-26 → 07-Apr-26
F1 – Mapeo y diseño | 1.1 | Matriz de mapeo CDS ↔ Silver | Por entidad: identificar CDS SAP (SE11/HANA Studio), mapeo campo a campo, tipos y reglas. | Matriz de mapeo por entidad | 7 | 24-Mar-26 → 30-Mar-26
F1 – Mapeo y diseño | 1.2 | Full vs. Incremental + control SAP | Definir Full/Incremental por CDS; registrar en source_to_bronze_control_sap. | source_to_bronze_control_sap actualizado | 4 | 31-Mar-26 → 03-Apr-26
F1 – Mapeo y diseño | 1.3 | Diseño lh_silver_sap | Definir tablas y columnas de lh_silver_sap con mismo contrato que Silver QAD. | Documento de diseño lh_silver_sap | 3 | 04-Apr-26 → 06-Apr-26
F1 – Mapeo y diseño | 1.4 | Diseño capa conformada | Definir vistas UNION por entidad (lh_silver_qad + lh_silver_sap); vistas vs tablas materializadas. | Especificación capa conformada | 2 | 07-Apr-26 → 08-Apr-26
F1 – Mapeo y diseño | 1.5 | Ampliar lh_bronze_sap (piloto) | Incluir CDS del piloto en lh_bronze_sap; registrar en source_to_bronze_control_sap. | Pipelines Source→Bronze SAP para piloto | 3 | 09-Apr-26 → 11-Apr-26
FASE 2: PILOTO (1 ENTIDAD) ¦ Objetivo: Una entidad de punta a punta; patrón documentado para rollout ¦ Hito: Patrón replicable ¦ 08-Apr-26 → 14-Apr-26
F2 – Piloto (1 entidad) | 2.1 | ETL Bronze SAP → lh_silver_sap | Notebook/pipeline parametrizado para entidad piloto: mapeo, source_system, company_code. | Pipeline + tabla en lh_silver_sap | 4 | 08-Apr-26 → 11-Apr-26
F2 – Piloto (1 entidad) | 2.2 | Vista conformada piloto | UNION de Silver QAD y lh_silver_sap. Probar con filtro company_code / source_system. | Vista conformada probada | 2 | 12-Apr-26 → 13-Apr-26
F2 – Piloto (1 entidad) | 2.3 | Validación punta a punta | Validar volúmenes y muestreo SAP vs QAD; verificar reporte Gold/RPA con datos unificados. | OK validación + lecciones aprendidas | 2 | 14-Apr-26 → 15-Apr-26
F2 – Piloto (1 entidad) | 2.4 | Documentar patrón estándar | Guía reproducible: pasos, nombres, tablas de control para agregar una entidad SAP. | Guía 'cómo agregar entidad SAP' | 1 | 16-Apr-26 → 16-Apr-26
FASE 3: ROLLOUT ENTIDADES EMPRESAS TECC ¦ Objetivo: Todas las entidades necesarias para vistas Gold (reportes y RPAs) de SEL/SCO/STU ¦ Hito: Vistas listas para SEL ¦ 15-Apr-26 → 19-May-26
F3 – Rollout entidades Empresas TECC | 3.1 | Priorizar orden de entidades | Maestros primero (clientes, materiales, proveedores), luego transaccionales; considerar dependencias. | Orden de implementación documentado | 2 | 15-Apr-26 → 16-Apr-26
F3 – Rollout entidades Empresas TECC | 3.2 | Implementar entidades (Bronze → Silver → Conformada) | Por entidad: ampliar Bronze SAP, ETL→lh_silver_sap, vista conformada, registro control, prueba básica. | Todas las entidades críticas en lh_silver_sap y capa conformada | 30 | 17-Apr-26 → 16-May-26
F3 – Rollout entidades Empresas TECC | 3.3 | Revisión de calidad y estándares | Revisar por lote: nombres, tipos, source_system, company_code; aplicar estándares. | Ajustes y estándares documentados | 5 | 17-May-26 → 21-May-26
F3 – Rollout entidades Empresas TECC | 3.4 | Extender source_system en Silver | Añadir source_system en tablas Silver que recibirán datos SAP y aún no lo tienen. | Silver multi-origen habilitado | 2 | 22-May-26 → 23-May-26
FASE 4: GO-LIVE SEL ¦ Objetivo: Reportes y RPAs de SEL operativos con datos SAP vía capa conformada ¦ Hito: SEL en producción con SAP ¦ 20-May-26 → 26-May-26
F4 – Go-live SEL | 4.1 | Actualizar go-live y validación rápida | Actualizar parámetros go-live con fecha real SEL; validar vistas conformadas y reportes. | Tabla go-live actualizada; validación ejecutada | 1 | 20-May-26 → 20-May-26
F4 – Go-live SEL | 4.2 | Validación con negocio | Validar reportes Gold y vistas RPA de SEL; comparar con reportes estándar SAP. | OK de negocio o lista de ajustes | 4 | 21-May-26 → 24-May-26
F4 – Go-live SEL | 4.3 | Soporte post go-live SEL | Atender incidencias de datos y ajustes menores de mapeo o filtros. | Estabilización operativa SEL | 3 | 25-May-26 → 27-May-26
FASE 5: STU + SCO + BLOQUES FINANCIERAS ¦ Objetivo: Go-live STU (May) y SCO (Jun); estabilización final del proceso ¦ Hito: Transición cerrada ¦ 27-May-26 → 20-Jun-26
F5 – STU + SCO + Bloques financieras | 5.1 | Go-live STU + 2.º bloque financieras (Mayo) | Actualizar go-live. Validación rápida por empresa reportes Gold/RPA; soporte inicial. | STU + bloque fin. cubiertos en capa conformada | 7 | 27-May-26 → 02-Jun-26
F5 – STU + SCO + Bloques financieras | 5.2 | Go-live SCO + último bloque financieras (Junio) | Actualizar go-live. Validación rápida + validación ligera financieras. | Transición cerrada para todas las empresas | 7 | 03-Jun-26 → 09-Jun-26
F5 – STU + SCO + Bloques financieras | 5.3 | Estabilización final | Revisión pipelines, optimización (particiones, Full/Incremental), documentación operativa. | Proceso estable + documentación de operación | 7 | 10-Jun-26 → 16-Jun-26

## Resumen Fases
RESUMEN EJECUTIVO – Plan de Acción Integración SAP en Fabric
Estrategia 3: Silver dual + Capa Conformada ¦ Duración total estimada: 13–20 semanas ¦ Capacidad: ~40–50% del equipo
Fase | Nombre | Objetivo | Hito de cierre | Duración | Inicio | Fin | N° Actividades
0 | Cierre estrategia | Estrategia adoptada, lista de entidades y plan source_system | Priorización lista | 7 días | 17-Mar-26 | 23-Mar-26 | 3
1 | Mapeo y diseño | Matriz SAP→Silver por entidad, diseño lh_silver_sap y capa conformada, Bronze SAP ampliado | Diseño y matriz listos | 15 días | 24-Mar-26 | 07-Apr-26 | 5
2 | Piloto (1 entidad) | Una entidad de punta a punta; patrón documentado para rollout | Patrón replicable | 7 días | 08-Apr-26 | 14-Apr-26 | 4
3 | Rollout entidades Empresas TECC | Todas las entidades necesarias para vistas Gold (reportes y RPAs) de SEL/SCO/STU | Vistas listas para SEL | 35 días | 15-Apr-26 | 19-May-26 | 4
4 | Go-live SEL | Reportes y RPAs de SEL operativos con datos SAP vía capa conformada | SEL en producción con SAP | 7 días | 20-May-26 | 26-May-26 | 3
5 | STU + SCO + Bloques financieras | Go-live STU (May) y SCO (Jun); estabilización final del proceso | Transición cerrada | 25 días | 27-May-26 | 20-Jun-26 | 3
TOTAL ESTIMADO (escenario optimista, mínimos, sin buffers): |  |  |  | 96 días | 17-Mar-26 | 20-Jun-26 | 22
NOTA: Las estimaciones asumen ejecución en paralelo a operación habitual (Fabric, RPAs, Sistema de Indicadores). Con ~40–50% de capacidad asignada a SAP. Si se reserva más capacidad en periodos críticos (pre go-live SEL), las fases se pueden acortar. El escenario realista es 15–17 semanas.